# A Bessenyei György Tanárképző Központ

2017/18. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

1. Képzés, oktatás
   1. Oktatás, oktatásszervezés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 1. | A tanárképzés iskolai gyakorlatának és összefüggő gyakorlatának rendszeres megbeszélése oktatói értekezleteken az érintett szakmódszertanosokkal, szakvezetőkkel, mentorokkal és konzulens tanárokkal | szeptember, február | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | Az ütemezésnek megfelelően teljesült. |
| 2. | A tanítási gyakorlatokhoz és az összefüggő gyakorlatokhoz kapcsolódóan részvétel óralátogatásokon, iskolalátogatásokon | A szorgalmi időszak alatt folyamatos | Nagyné dr. Schmelczer Erika főigazgató | Részben teljesült a gyakorlati naplók bejegyzése és az óralátogatási jegyzőkönyvek alapján. |
| 3. | Új képzések akkreditációs anyagának kidolgozásában való együttműködés (igény szerint, az IFT-nek megfelelően). | folyamatos | Nagyné dr. Schmelczer Erika főigazgató | Elindult a technika tanár szak kidolgozása. |
| 4. | Szakmai gyakorlat és közösségi pedagógiai gyakorlat biztosítása céljából együttműködési megállapodások kötése oktatási, köznevelési és kulturális intézményekkel | folyamatos | Deményfalvi Tiborné | Az igényeknek megfelelően folyamatosan megtörtént. |

* + 1. Tanári mesterképzés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 5. | A 2017/18/2. félévben, valamint a 2018/19/1. félévben esedékes összefüggő gyakorlatának előkészítése | December 9., május 19., ill. a tavaszi félév folyamán (szerződéskötések) | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | Csökkenő igényeknek megfelelően egyre kevesebb számú együttműködési megállapodással teljesült. |
| 6. | A 2017/18/2. félévi tanítási gyakorlatok előkészítése, beosztása, teljesítése céljából kapcsolattartás a gyakorló iskolával | folyamatos | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | A beiskolázási létszám csökkenésével számolva folyamatosan teljesül. |
| 7. | Kapcsolattartás a HSZK-val az aktuális hallgatói információk és feladatok tárgyában; egyéb oktatásszervezési feladatok | folyamatos | Deményfalvi Tiborné; Dr. Buhály Attila | Az ügymenet aktuális feladatainak függvényében az együttműködés folyamatos. |
| 8. | A képzésbe bekapcsolódó új mentortanárok, szakvezetők szakmai felkészítése | szeptember; február | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | 2017. szeptemberben megtörtént a mentortájékoztató, emellett a gyakorlati naplóban és a honlapon található dokumentumok biztosítják a folyamatos tájékoztatást. |
| 9. | Kapcsolattartás a mentorokkal, külső szakvezetőkkel; egyéb gazdasági ügyek szervezése | folyamatos | Benyuszné Süveges Marianna | Az adatlapok kiküldésével, a szerződések gondozásával a feladat folyamatosan teljesült. |

* + 1. Osztatlan tanárképzés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 10. | A 2017/18/2. félévben, valamint a 2018/19. tanévben esedékes összefüggő gyakorlatának előkészítése | December 9., május 19., ill. a tavaszi félév folyamán (szerződéskötések) | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | A jelentkező igényeknek megfelelően folyamatos az együttműködési megállapodások elkészítése. |
| 11. | A félévi tanítási gyakorlatok előkészítése, beosztása, teljesítése céljából kapcsolattartás a gyakorló iskolával | folyamatos | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | 2017/18. II. félévében jelentkezett először az a probléma, hogy a gyakorlóiskolai szakvezetői kapacitás miatt külön kereset-kiegészítésre szóló megbízást kötöttünk a szakvezetőkkel, a gyakorlóiskola igazgatójával történt egyeztetés alapján. |
| 12. | Kapcsolattartás a HSZK-val az aktuális hallgatói információk és feladatok tárgyában; egyéb oktatásszervezési feladatok | folyamatos | Deményfalvi Tiborné; Dr. Buhály Attila | Az ügymenet aktuális feladatainak függvényében az együttműködés folyamatos. |
| 13. | A képzésbe bekapcsolódó új szakvezetők, mentortanárok és konzulens tanárok szakmai felkészítése | szeptember; február | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | 2017. szeptemberben megtörtént a mentortájékoztató, emellett a gyakorlati naplóban és a honlapon található dokumentumok biztosítják a folyamatos tájékoztatást. |
| 14. | Kapcsolattartás a mentorokkal, konzulens tanárokkal, külső szakvezetőkkel; egyéb gazdasági ügyek szervezése | folyamatos | Benyuszné Süveges Marianna | Az adatlapok kiküldésével, a szerződések gondozásával a feladat folyamatosan teljesült. |

* + 1. Rövid ciklusú képzés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 15. | A rövid ciklusú képzés gyakorlati naplójának összeállítása, publikálása | December 9. (összeállítás); Január 29. (Publikálás) | Dr. Buhály Attila (összeálllítás); Nagyné dr. Schmelczer Erika (publikálás) | Az összes rövid ciklusú képzéshez elkészült a gyakorlati napló. |
| 16. | A 2017/18/2. félévben, valamint a 2018/19. tanévben esedékes összefüggő gyakorlatának előkészítése | December 9., május 19., ill. a tavaszi félév folyamán (szerződéskötések) | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | A jelentkező igényeknek megfelelően folyamatos az együttműködési megállapodások elkészítése. |
| 17. | A félévi tanítási gyakorlatok előkészítése, beosztása, teljesítése céljából kapcsolattartás a gyakorló iskolával | folyamatos | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | 2017/18. II. félévében jelentkezett először az a probléma, hogy a gyakorlóiskolai szakvezetői kapacitás miatt külön kereset-kiegészítésre szóló megbízást kötöttünk a szakvezetőkkel, a gyakorlóiskola igazgatójával történt egyeztetés alapján. |
| 18. | Kapcsolattartás a HSZK-val az aktuális hallgatói információk és feladatok tárgyában; egyéb oktatásszervezési feladatok | folyamatos | Deményfalvi Tiborné; Dr. Buhály Attila | Az ügymenet aktuális feladatainak függvényében az együttműködés folyamatos. |
| 19. | A képzésbe bekapcsolódó új szakvezetők, mentortanárok és konzulens tanárok szakmai felkészítése | szeptember; február | Dr. Buhály Attila (gyakorlatszervező) | 2017. szeptemberben megtörtént a mentortájékoztató, emellett a gyakorlati naplóban és a honlapon található dokumentumok biztosítják a folyamatos tájékoztatást. |
| 20. | Kapcsolattartás a mentorokkal, konzulens tanárokkal, külső szakvezetőkkel; egyéb gazdasági ügyek szervezése | folyamatos | Benyuszné Süveges Marianna | Az adatlapok kiküldésével, a szerződések gondozásával a feladat folyamatosan teljesült. |

* + 1. Tanártovábbképzés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 21. | Új képzések akkreditációs anyagának kidolgozásában való együttműködés (igény szerint, az IFT-nek megfelelően). | folyamatos | Nagyné dr. Schmelczer Erika főigazgató | Nem indítottunk. |
| 22. | Kapcsolattartás a HSZK-val az aktuális hallgatói információk és feladatok tárgyában; egyéb oktatásszervezési feladatok | folyamatos | Deményfalvi Tiborné | Az adatlapok kiküldésével, a szerződések gondozásával a feladat folyamatosan teljesült. |

* 1. Oktatók, dolgozók

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 23. | Nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelése. | október 31. | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | Megtörtént az értékelés, a BGYTK irattárában megtalálható. |

* 1. Hallgatók

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 24. | Hallgatók beiskolázása: közreműködés az intézményi beiskolázási stratégia megvalósításában, az egyes intézetekhez csatlakozva | folyamatos | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | A BGYTK részt vett az intézményi beiskolázás folyamatában. |

1. Mérések

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 25. | Dolgozói elégedettségmérésben való részvétel | november | minden dolgozó | A munkatársak részt vettek az elégedettségmérésben. |
| 26. | Hallgatói elégedettségvizsgálatok kiértékelése, javaslattétel - szakirányú továbbképzési szakok HEM-ének kiértékelése, tanulmányterület-felelősökhöz való továbbítása | A hallgatói elégedettségmérések Minőségirányítási Bizottság általi felmérését, eredményjelzését követő 2 héten belül | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | A záróvizsga keretében a pedagógus szakvizsga és szakirányú továbbképzés végzős hallgatói által megtörtént. |
| 27. | Oktatói teljesítménymérésben való aktív részvétel (OTE) | október | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | Nem releváns. |

1. Szolgáltatások fejlesztése

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős | Értékelés |
| 28. | Médiában való megjelenés, sajtótájékoztatón való érdemi részvétel (országos, városi, intézményi szinten | folyamatos | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | Városi szinten az EFOP 3.1.2. pályázat lehetővé tette és lehetővé teszi a jövőben is a BGYTK megjelenését a médiában. |
| 29. | A hallgatói elégedettségvizsgálat eredményeinek publikálása a honlapon | A hallgatói elégedettségmérések Minőségirányítási Bizottság általi felmérése, eredményjelzését követő 2 héten belül | Minőségbiztosí-tási felelős (Dr. Buhály Attila) | A honlapon az alábbi linken megtalálható: http://www.nye.hu/bgytk/node/13 |
| 30. | Honlap aktualizálása, hiányzó dokumentumok előkészítése; különös tekintettel az akkreditációs szempontokra | folyamatos | Honlapfelelős (Dr. Buhály Attila) | Folyamatosan végezzük a honlap frissítését. |
| 31. | Tanárképző Központ minőségfejlesztési tervének honlapon való közzététele | szenátusi elfogadós után | Minőségbiztosí-tási felelős (Dr. Buhály Attila) | Folyamatosan felkerül a honlapunkra. |

1. Kutatásfejlesztés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Intézkedés | Határidő / esedékesség | Felelős |  |
| 32. | Tanárképzéssel kapcsolatos konferenciákon, munkamegbeszéléseken való részvétel | folyamatos | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika); módszertanos kollégák, szakfelelősök közreműködésével | A tanárképzéssel kapcsolatos rendezvényeken, konferenciákon és munkamegbeszéléseken módszertanos kollégák, szakfelelősök és a főigazgató jelenléte biztosított. |
| 33. | Pályázati tevékenységekben való aktív konzorciumi közreműködés  (Komplex Alapprogram) | pályázati ütemezés szerint | pályázatban részt vevő oktatók | Az alábbi EFOP pályázatokban vesz részt a Tanárképző Központ:  EFOP 3.1.2. (NYE),  EFOP 3.4.3. (NYE),  EFOP 3.2.5. (Kisvárdai Tankerület-NYE),  EFOP 3.1.7. (OH-NYE) |
| 34. | Infrastruktúra fejlesztés: elavult számítógépek helyett újak beszerzése projektorok, fénymásolók karbantartása; egyéb hiányzó eszközök pótlása (egyéb bevétel terhére) | folyamatos | főigazgató (Nagyné dr. Schmelczer Erika) | Nem történt eszközbeszerzés. |

Nyíregyháza, 2018. október 8.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dr. Csiky Nándor

minőségfejlesztési felelős

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nagyné dr. Schmelczer Erika

tanárképzési főigazgató